แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567**

**ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2566**

**มีบังคับใช้ผล วันที่ 1 ตุลาคม 2566**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1**

1.บทนำ 1

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรมและงบประมาณ 5 - 7

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10-11

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12

แผนงานการศึกษา 13

แผนงานสาธารณสุข 14-15

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16-17

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 18

แผนงานรักษาความสงบภายใน 19-20

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา 21-23

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 24-25

1. ยุทธศาสตร์ **การ**พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26-27

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 28-30แผนงานบริหารงานคลัง 31

งบกลาง 32-33

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ประเภทครุภัณฑ์ 34-50

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงิน 51

สรุป ผด. 01

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงิน ผด.02

**ส่วนที่ 1**

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

- - - - - - - - - - - - - - - - -

**บทนำ**

**๑. บทนำ**

เนื่องด้วยจังหวัดนครปฐม มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓๓/ว ๑๓๑๐๗ ลว. ๒๔ สค. ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอบต.ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

***ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน***

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย**

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม ประกอบด้วย**

๒.๑ สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๑)

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๒)

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ**

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของอบต.มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ผด 01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | -ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.61 | 100,000 | 0.34 | กองช่าง |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | -ส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน | - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 8.06 | 55,000 | 0.18 | กองสวัสดิการสังคม |
| **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม** | -ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  -พัฒนาการการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา  -ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข  -ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ | -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  - แผนงานการศึกษา    -แผนงานสาธารณสุข  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1  1  6  5 | 1.61  1.61  9.67  8.06 | 30,000  20,000  310,000  385,000 | 0.10  0.06  1.06  1.32 | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด  สป/กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคมสำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
|  | -ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  -รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย | -แผนงานสังคมสงเคราะห์  -แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2  5 | 3.22  8.06 | 20,000  245,000 | 0.06  0.84 | กองสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด |
| **4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** | -พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา  -สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น | **-**แผนงานการศึกษา  -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8  6 | 12.90  9.67 | 3,694,631  78,500 | 12.72  0.27 | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | -สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 4.83 | 50,000 | 0.17 | สำนักปลัด/กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี** | ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | -แผนงานบริหารทั่วไป  -แผนงานบริหารงานคลัง  -งบกลาง | 9  1  9 | 14.51  1.61  14.51 | 5,202,000  20,000  18,831,851 | 17.91  0.06  64.84 | สำนักปลัด  กองคลัง  ทุกกอง |
| **รวม** |  |  | 62 | 100 | 29,041,982 | **100** |  |

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**๑.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ (กรณีกันเงินไว้)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๑.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ปรับปรุงพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | บริหารงานทั่วไป | 1 | 100 | 1,522,670 | 100 | ทุกกอง |
| รวม |  |  | 1 |  | 1,522,670 |  |  |

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ( กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 100 | 2,160,000 | 100 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 4 |  | 2,160,000 |  |  |

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ | การศึกษา | 5 | 100 | 159,942 | 100 | กองการศึกษา/สป |
| รวม |  |  | 5 | 100.00 | 159,942 | 100 |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ | ปรับปรุงเป็นห้องทำงานและบิวท์อิน (ตกแต่งภายใน) | 500,000 | อบต.คลองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 1 | ขนาด90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN8 ความยาว 600 เมตร | 200,000 | อบต.คลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 3 | ขนาด90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN8 ความยาว 1500 เมตร | 500,000 | อบต.คลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายนอกภายในอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ | ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ | 300,000 | อบต.คลองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานตำบลคลองใหม่ | ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน | 200,000 | อบต.คลองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับร้านเอซี เซอร์เวย์ ซัพพลาย | 280,000 | อบต.คลองใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. ๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าอาหารเสริม(นม) | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับสหกรณ์โคนม  นครปฐม | 118,496.36 | อบต.คลองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 118,496.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. ๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำขนาดØ0.60 เมตร บ้านนางจี่ บุญกระสินธิ์ หมู่ที่ 6 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับบริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด | 789,360.00 | หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. Ø0.60 เมตร ต่อจากของเดิมเส้นบ้านกำนันสมพร (โรงน้ำเกลือ) หมู่ที่ 5 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท ชาญการช่าง จำกัด | 608,750.00 | หมู่ที่ 5ตำบลคลองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 1,398,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |